## Sheet1
No | 残作業 | 難度 | 対応者 | ステータス
1 | ログイン画面のレイアウトを整える。 ※レスポンシブデザインも考慮する | 中 |  | 未対応
2 | 名前が未入力でログインボタンを押下した時にチェックエラーとする。 | 小 |  | 未対応
3 | ゲーム画面を表示したときにカウントダウンを開始する。 ※プレゼン時のソースを参考にすること | 大 |  | 未対応
4 | ゲーム画面にメッセージ表示エリアを実装する。 | 大 | 五島 | 対応
5 | JSHintの警告を解消する | 小 |  | 未対応
6 | putMainがエラー返却の場合の処理 | 大 |  | 未対応
7 | 置けるカードが無くなった場合の処理(ログイン時） | 大 |  | 未対応
8 | ゲーム終了処理 | 大 | 五島 | 対応中
9 | 札が台札の下に潜ってしまう | 小 |  | 不要
10 | 台札に置いた札は動かせないようにする | 中 |  | 不要
11 | ゲーム開始時OKボタン以外を押すと処理続行不可になる | 中 |  | 未対応
12 | 台札補充処理を行った旨のメッセージ | 小 |  | 未対応
13 | 手札が無くなった時の表示処理（サーバ・クライアント） | 中 |  | 未対応
14 | 【追加】台札の返却情報にプレイヤー1or2の情報を付加 | 中 |  | 未対応
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30